## Plano.Acçãov1
| ETAPAS |  | Deadline | Status | Quando
A. | Criterion 1.2 and 1.3 - Tax Transparency
| 1.2.1 | Análise dos requisitos e condições necessárias para adesão ao Forum Mundial sobre a Transparência e Troca de Informações Fiscais | 2018-03-01 | Done
| 1.2.2 | Preparação do requerimento de pedido Adesão ao Forum Mundial sobre a Transparência e Troca de Informações Fiscais ( doravante Pedido) | 2018-03-29 | Done
| 1.2.3 | Submissão do Pedido para Aprovação do Governo através do Conselho de Ministros |  | Done
| 1.2.4 | Aprovação do Pedido pelo Conselho de Ministro | 31.05.2018 | Done
| 1.2.5 | Publicação do Boletim Oficial do pedido aprovado pelo Conselho Ministros 31.06.2018 |  | Done
| 1.2.6 | Envio do Pedido aprovado à COCG para conhecimento | 31.07.2018 | Done
| 1.2.7 | Inicio de conversações com OCDE para adesão à Convenção Multilateral |  | Done
| 1.2.8 | Assinatura Adesão Convenção Multilateral - Paris | 26 .11.2019 | Done
B | Criterion 2.1- Fair Taxation
| 2.1.1 | Conclusão do estudo sobre impacto dos beneficios fiscais | 2018-05-15 | Done
| 2.1.2 | Análise dos regimes potencialmente considerados preferenciais | 2018-05-31 | Done
| 2.1.3 | Comunicação à EU das conclusões do estudo reportando os aspectos considerados preferenciais e os que não o são, devidamente acompanhado de análise técnica, bem como as propostas delineadas para revisão do regime | 2018-07-31 | Done
| 2.1.4 | Preparação de propostas alternativas de revisão dos regimes fiscais considerados preferenciais à luz dos critérios do Código de Conduta | 2018-07-31 | Done
| 2.1.5 | Submissão da proposta para aprovação ao Conselho de Ministros | 2018-08-31 | Done
| 2.1.6 | Apresentação da proposta ao Parlamento | 2018-10-02 | Done
| 2.1.7 | Discussão e aprovação da propostas pelo Parlamento | 2018-12-31 | Done
| 2.1.8 | Publicação do novo regime | 2018-12-31 | Done
Criterion 3. Implementação do BEPS
| 3.1 | Contactar OCDE para iniciar conversações sobre o processo de adesão ao " Inclusive Framework" | 2018-09-01 | Done
| 3.2 | Informar EU sobre o resultado dos contactos e resultados do contacto acima referido | 2018-10-01 | Done