## EMPREGO_EMPREGABIILIDADE
Produto |  | Atividade | Entidade Responsável | Cronograma 2020
|  |  |  | 1º TRIM |  |  | 2º TRIM |  |  | 3º TRIM |  |  | 4º TRIM
|  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Plano Estratégico da Formação Profissional Articulação com o PEDS |  | Processo concursal | DGEFPEP/UGPE | bar: 1º TRIM Jan to 2º TRIM Mai
|  | Assinatura contrato | DGEFPEP/UGPE | bar: 2º TRIM Jun
|  | Processo de consultoria | DGEFPEP/UGPE | bar: 2º TRIM Jun to 3º TRIM Set
|  | Entrega de Proposta de PEFP | DGEFPEP/UGPE | bar: 3º TRIM Set
Plano Para a Valorização da Formação Profissional |  | Elaboração TDR | DGEFPEP
|  | Contratação Empresa | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev
|  | Plano Elaborado e funcional | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev
Carteira Profissional e Lei de Utilidade Turística ( aprovada) |  | Proposta para aprovação | UC-SNQ | bar: 1º TRIM Fev
Proposta de Lei de Financiamento da Formação Profissional |  | Proposta técnica | DGEFPEP
|  | Proposta juridica para aprovação | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev
Sistema de Informação do Setor ( SIIEFE) |  | Passagem à DGEFPEP | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Mar
Funcionamento do Conselho Consultivo do CNEF |  | Reunião com os membros do CNEF | DGEFPEP
|  | Elaboração de um plano de trabalho para a operacionalização do CNEF | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
|  | Apreciar a proposta de revisão da legislação em vigor do CNEF | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev to 1º TRIM Mar
|  | Operacionalização e funcionamento do CNEF | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Mar
Processo RVCC |  | Realizar a última etapa do processo de experiência - Certificação de competências | EHTCV | bar: 2º TRIM Abr
Plano de Estágios Profissionais | Santo Antão | Entrega do Plano de Estágios Profissionais Por Ilha | IEFP
| São Vicente |  | IEFP
| São Nicolau |  | IEFP
| Sal |  | IEFP
| Boavista |  | IEFP
| Maio |  | IEFP
| Santiago |  | IEFP
| Fogo/Brava |  | IEFP
Plano de Formação | Santo Antão | Entrega do Plano de Formação Profissional Por Ilha | IEFP
| São Vicente |  | IEFP
| São Nicolau |  | IEFP
| Sal |  | IEFP
| Boavista |  | IEFP
| Maio |  | IEFP
| Santiago |  | IEFP
| Fogo/Brava |  | IEFP
Plano de Formação IBM |  | Estratégia e plano conjunto do projeto, Conectividade e prontidão da infraestrutura, Apresentação do Programa ao Governo e Selecção de embaixadores pelo Governo | DGTD | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Mar
Informação do Mercado de Trabalho |  | Publicação do OMT no Boletim Oficial | OMT
|  | Operacionalização e funcionamento do OMT | OMT | bar: 1º TRIM Fev
Plano de Promoção Empresarial e Criação de Oportunidades de Emprego | Turismo e Restauração | Proceder o Diagnóstico (recolha de informação) e, Identificar Necessidades de Assistência Técnica e Financeira | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
| Energias Renováveis |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
| Pesca |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
| Industrias Criativas |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
| Tecnologias |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Jan to 1º TRIM Fev
| Agricultura e Economia Verde | Elaborar o Plano e sua Respetiva Implementação | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Mar
| Economia Azul |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Mar
| Comércio |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Mar
| Sistema Financairo |  | Pró-empresa | bar: 1º TRIM Mar
Proposta de Consolidação da Capacitação Institucional do Setor EFE |  | Auscultar no setor EFE - necessidades de RH | DGEFPEP
|  | Auscultar no setor EFE - necessidades de formação/capacitação | DGEFPEP
|  | Realizar ações de capacitação/formação - setor EFE | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev to 2º TRIM Mai
|  | Informação proposta elaborada | DGEFPEP | bar: 1º TRIM Fev